## Harmonogram
Zespół projektowy
Kacper Nowicki | Lead JavaScript Developer
Julia Malinowska | Frontend/UI Designer
Michał Wysocki | Gameplay Programmer
Natalia Dąbek | Tester QA
Patryk Zieliński | DevOps / GitHub
Zadanie | Opis zadania | Odpowiedzialny | Priorytet | Start | Koniec | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06
Analiza wymagań | Analiza dokumentacji projektu oraz określenie funkcjonalności gry | Kacper Nowicki | Wysoki | 2026-04-10 | 2026-04-15
Podzadanie 1 | Analiza dokumentu projektu | Kacper Nowicki | Średni | 2026-04-10 | 2026-04-15
Podzadanie 2 | Określenie wymagań funkcjonalnych | Kacper Nowicki | Średni | 2026-04-10 | 2026-04-15
Podzadanie 3 | Określenie wymagań niefunkcjonalnych | Kacper Nowicki | Średni | 2026-04-10 | 2026-04-15
Konfiguracja GitHub | Utworzenie repozytorium, konfiguracja branchy i workflow zespołu | Patryk Zieliński | Średni | 2026-04-11 | 2026-04-13
Backlog projektu | Przygotowanie listy zadań i podział sprintów projektowych | Natalia Dąbek | Wysoki | 2026-04-14 | 2026-04-18
Projekt UI/UX | Opracowanie wyglądu interfejsu oraz doświadczenia użytkownika | Julia Malinowska | Wysoki | 2026-04-18 | 2026-04-26
Podzadanie 1 | Makieta ekranu startowego | Julia Malinowska | Średni | 2026-04-18 | 2026-04-26
Podzadanie 2 | Projekt HUD gracza | Julia Malinowska | Średni | 2026-04-18 | 2026-04-26
Podzadanie 3 | Projekt ekranów końcowych | Julia Malinowska | Średni | 2026-04-18 | 2026-04-26
Projekt poziomów | Przygotowanie map, przeszkód i logiki przejść między poziomami | Michał Wysocki | Średni | 2026-04-22 | 2026-04-30
Implementacja silnika gry | Stworzenie głównej pętli gry i systemu renderowania Canvas | Kacper Nowicki | Wysoki | 2026-05-01 | 2026-05-08
Podzadanie 1 | Konfiguracja Canvas | Kacper Nowicki | Średni | 2026-05-01 | 2026-05-08
Podzadanie 2 | Pętla renderowania | Kacper Nowicki | Średni | 2026-05-01 | 2026-05-08
Podzadanie 3 | Obsługa FPS | Kacper Nowicki | Średni | 2026-05-01 | 2026-05-08
Sterowanie postacią | Obsługa klawiatury oraz animacji ruchu postaci | Michał Wysocki | Wysoki | 2026-05-04 | 2026-05-10
Podzadanie 1 | Obsługa WASD | Michał Wysocki | Średni | 2026-05-04 | 2026-05-10
Podzadanie 2 | Obsługa strzałek | Michał Wysocki | Średni | 2026-05-04 | 2026-05-10
Podzadanie 3 | Animacja ruchu | Michał Wysocki | Średni | 2026-05-04 | 2026-05-10
System kolizji | Wykrywanie kontaktu gracza ze ścianami i obiektami | Kacper Nowicki | Wysoki | 2026-05-08 | 2026-05-13
Podzadanie 1 | Kolizje ze ścianami | Kacper Nowicki | Średni | 2026-05-08 | 2026-05-13
Podzadanie 2 | Kolizje z przedmiotami | Kacper Nowicki | Średni | 2026-05-08 | 2026-05-13
Podzadanie 3 | Kolizje z przeciwnikami | Kacper Nowicki | Średni | 2026-05-08 | 2026-05-13
Mechanika labiryntu | Tworzenie siatki mapy, przejść i logiki poziomów | Michał Wysocki | Wysoki | 2026-05-10 | 2026-05-18
Podzadanie 1 | Tworzenie mapy | Michał Wysocki | Średni | 2026-05-10 | 2026-05-18
Podzadanie 2 | Przejścia między poziomami | Michał Wysocki | Średni | 2026-05-10 | 2026-05-18
Podzadanie 3 | Sprawdzanie ukończenia poziomu | Michał Wysocki | Średni | 2026-05-10 | 2026-05-18
System przedmiotów | Dodanie kluczy, bonusów i interakcji z przedmiotami | Michał Wysocki | Średni | 2026-05-15 | 2026-05-20
Podzadanie 1 | Dodanie kluczy | Michał Wysocki | Średni | 2026-05-15 | 2026-05-20
Podzadanie 2 | Dodanie bonusów HP | Michał Wysocki | Średni | 2026-05-15 | 2026-05-20
Podzadanie 3 | Zbieranie przedmiotów | Michał Wysocki | Średni | 2026-05-15 | 2026-05-20
Zagadki logiczne | Implementacja pytań, kodów i blokad przejść | Julia Malinowska | Średni | 2026-05-18 | 2026-05-24
Podzadanie 1 | System pytań | Julia Malinowska | Średni | 2026-05-18 | 2026-05-24
Podzadanie 2 | Kodowanie odpowiedzi | Julia Malinowska | Średni | 2026-05-18 | 2026-05-24
Podzadanie 3 | Blokady przejść | Julia Malinowska | Średni | 2026-05-18 | 2026-05-24
Przeciwnicy i AI | Dodanie przeciwników oraz prostych zachowań AI | Kacper Nowicki | Wysoki | 2026-05-20 | 2026-05-28
Podzadanie 1 | Ruch przeciwników | Kacper Nowicki | Średni | 2026-05-20 | 2026-05-28
Podzadanie 2 | Śledzenie gracza | Kacper Nowicki | Średni | 2026-05-20 | 2026-05-28
Podzadanie 3 | Kolizje z graczem | Kacper Nowicki | Średni | 2026-05-20 | 2026-05-28
System HP | Implementacja życia gracza i ekranu Game Over | Kacper Nowicki | Średni | 2026-05-25 | 2026-05-30
Interfejs użytkownika | Wyświetlanie HP, poziomu gry i komunikatów systemowych | Julia Malinowska | Wysoki | 2026-05-28 | 2026-06-03
Podzadanie 1 | Wyświetlanie HP | Julia Malinowska | Średni | 2026-05-28 | 2026-06-03
Podzadanie 2 | Wyświetlanie poziomu | Julia Malinowska | Średni | 2026-05-28 | 2026-06-03
Podzadanie 3 | Komunikaty systemowe | Julia Malinowska | Średni | 2026-05-28 | 2026-06-03
Dźwięki i efekty | Dodanie efektów audio i prostych animacji wizualnych | Patryk Zieliński | Niski | 2026-06-01 | 2026-06-05
Testy funkcjonalne | Testowanie wszystkich funkcjonalności gry i raportowanie błędów | Natalia Dąbek | Wysoki | 2026-06-03 | 2026-06-06
Podzadanie 1 | Testy sterowania | Natalia Dąbek | Średni | 2026-06-03 | 2026-06-06
Podzadanie 2 | Testy poziomów | Natalia Dąbek | Średni | 2026-06-03 | 2026-06-06
Podzadanie 3 | Testy wydajności | Natalia Dąbek | Średni | 2026-06-03 | 2026-06-06
Poprawki błędów | Usuwanie wykrytych błędów i optymalizacja działania gry | Cały zespół | Wysoki | 2026-06-05 | 2026-06-07
Dokumentacja PDF | Przygotowanie dokumentacji technicznej i użytkowej projektu | Natalia Dąbek | Średni | 2026-06-06 | 2026-06-08